## スケジュール
【スケジュールシート】 | [5 empty] | 表示開始日： | 2026-09-14 |  |  | 1 | 日単位
[24 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月
≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2026-09-14 to 2027-05-15
|  |  | ■ … 予定 ←→ … 実績 |  |  |  | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397 | 46398 | 46399 | 46400 | 46401 | 46402 | 46403 | 46404 | 46405 | 46406 | 46407 | 46408 | 46409 | 46410 | 46411 | 46412 | 46413 | 46414 | 46415 | 46416 | 46417 | 46418 | 46419 | 46420 | 46421 | 46422 | 46423 | 46424 | 46425 | 46426 | 46427 | 46428 | 46429 | 46430 | 46431 | 46432 | 46433 | 46434 | 46435 | 46436 | 46437 | 46438 | 46439 | 46440 | 46441 | 46442 | 46443 | 46444 | 46445 | 46446 | 46447 | 46448 | 46449 | 46450 | 46451 | 46452 | 46453 | 46454 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46459 | 46460 | 46461 | 46462 | 46463 | 46464 | 46465 | 46466 | 46467 | 46468 | 46469 | 46470 | 46471 | 46472 | 46473 | 46474 | 46475 | 46476 | 46477 | 46478 | 46479 | 46480 | 46481 | 46482 | 46483 | 46484 | 46485 | 46486 | 46487 | 46488 | 46489 | 46490 | 46491 | 46492 | 46493 | 46494 | 46495 | 46496 | 46497 | 46498 | 46499 | 46500 | 46501 | 46502 | 46503 | 46504 | 46505 | 46506 | 46507 | 46508 | 46509 | 46510 | 46511 | 46512 | 46513 | 46514 | 46515 | 46516 | 46517 | 46518 | 46519 | 46520 | 46521 | 46522
Git項目 | Git詳細名 | 作業 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | 2026-09-17: TGS; 2026-09-21: 敬老の日; 2026-09-22: 国民の休日; 2026-09-23: 秋分の日; 2026-09-25: GFF企画書〆; 2026-10-12: スポーツの日; 2026-10-23: GFF α版①〆; 2026-10-26: 試遊会; 2026-11-03: 文化の日; 2026-11-06: GFF α版②〆; 2026-11-14: CEDEC*KYUSYU; 2026-11-15: OC; 2026-11-23: 勤労感謝の日; 2026-12-04: GFF β版〆; 2026-12-18: GFF FIX版〆; 2026-12-20: プチコミケ; 2026-12-26: 冬休み; 2027-01-11: 成人の日; 2027-01-15: PF 提出〆; 2027-01-28: 春休み開始; 2027-02-01: 正試験; 2027-02-05: 制作展; 2027-02-08: 再試験
|  | スケジュール更新 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 2020-01-02
日程
|  | GFF 企画書〆 | 2026-09-25 |  | 2026-09-25
|  | GFF α版①〆 | 2026-10-23 |  | 2026-10-23
|  | GFF α版②〆 | 2026-11-06 |  | 2026-11-06
|  | GFF β版〆 | 2026-12-04 |  | 2026-12-04
|  | GFF FIX版〆 | 2026-12-18 |  | 2026-12-18
|  | PF 提出〆 | 2027-01-15 |  | 2027-01-15
α①〆まで
feature | Create-Project | 環境構築(シーン遷移有) | 2026-09-14 |  | 2026-09-16 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-18
feature | Add-Player-Model | プレイヤーモデルを追加 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 2026-10-03 | bar: 2026-10-03
feature | Create-Player | プレイヤークラス作成 | 2026-09-24 |  | 2026-09-28 | 2026-09-24 | bar: 2026-09-24
feature | Create-Player-Move | プレイヤー移動 | 2026-09-25 |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-30
feature | Create-Player-Jump | プレイヤージャンプ | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-30
feature | Create-Player-Avoid | プレイヤー回避 | 2026-09-29 |  | 2026-10-01 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-04
feature | Add-Rat-Model | ネズミモデルの追加 | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-04
feature | Create-Rat | ネズミクラスの作成 | 2026-10-02 |  | 2026-10-06 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-04
feature | Create-Rat-Move | ネズミの移動処理 | 2026-10-06 |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | bar: 2026-10-08
feature | Create-Rat-Attack | ネズミの攻撃 | 2026-10-09 |  | 2026-10-13 | 2026-10-17
feature | Create-Player-Attack | プレイヤー攻撃 | 2026-10-13 |  | 2026-10-15 | 2026-10-17
feature | Add-CatRobot-Model | 猫ロボットモデルの追加 | 2026-10-16 |  | 2026-10-16
feature | Create-CatRobot | 猫ロボットクラスの作成 | 2026-10-16 |  | 2026-10-19
feature | Create-CatRobot-Attack1 | 食材爆撃の作成 | 2026-10-19 |  | 2026-10-20
feature | Create-CatRobot-Attack2 | お皿攻撃上下の作成 | 2026-10-21 |  | 2026-10-22
feature | Create-CatRobot-Attack3 | お皿攻撃左右の作成 | 2026-10-21 |  | 2026-10-22
feature | Create-CatRobot-Chance | 猫ロボ攻撃後の隙の処理 | 2026-10-22 |  | 2026-10-23
feature | Create-Player-Interact | ボス撃破後のインタラクト | 2026-10-22 |  | 2026-10-23
α②〆まで
bugFix | Create-Player-Interact | ボス撃破後のインタラクト | 2026-10-26 |  | 2026-10-26